## PMG 2024
Programa de Mejoramiento de la Gestión de la Ilustre Municipalidad de Casablanca 2024
1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL: |  | Mejorar la eficiencia interna y externa a traves de diagnosticos, planificación, ejecución e implementación de procesos en cada unidad de la Ilustre Municipalidad de Casablanca en el año 2024, que sean perdurables en el tiempo.
2.- OBJETIVOS GENERALES:
2.1.- | ALTA (60%) | Centrado en los procesos de entrega de servicios a la comunidad como a los usuarios internos mediante iniciativas de diagnosticos y planificación
2.2.- | MEDIA (30%) | Automatizar procesos para la ejecución e implementación de servicios
2.3.- | BAJA (10%) | Capacitación nivel basico en excel por cada unidad (La cantidad de funcionarios a capacitarse dependerá de la cantidad de funcionarios por Dirección), según el siguiente tramo: De 1 a 4: Una persona se capacitará; De 5 a 10: Dos personas se capacitarán y De 11 hacia arriba: tres personas se capacitarán.
UNIDAD | PONDERACIÓN | OBJETIVOS COLECTIVOS | ACTIVIDAD O ACTIVIDADES | INDICADOR O INDICADORES | PLAZO
Dirección de Operaciones y Servicios Generales | ALTA (60%) | Realizar catastro de recorridos para recolección de residuos domiciliarios | Desarrollar informe técnico y propuesta que será presentada al Alcalde | Presentar informe técnico final | 30 de junio 2024
| MEDIA (30%) | Elaborar al menos tres convenios de suministros, por ejemplo: repuestos, combustible y mantenimiento | Elaborar tres convenios de suministro como mínimo | Convenio de suministro | 30 de abril 2024
| BAJA (10%) | Efectuar capacitación nivel basico en excel | Realizar capacitación | Certificado de capacitación, como participante y/o aprobado | 30 de noviembre 2024
Dirección de Gestión de Medio Ambiente | ALTA (60%) | Ejecutar una estartegia de arbolado urbano y mejorar la cantidad de metros cuadrados verdes en la comuna | Catastro de arbolado urbano con georreferenciación y determinar los lugares de plantación, según alcorques. Además, de realizar convenio de suministro para adquisición de árboles. | 1) webmaps o aplicativo web de catastro de arbolado urbano; 2) realizar convenio de suminsitro; 3) plantar árboles en base a ejecutar el 100% de la ejecución presupuestaria del ítem. | 1) 30 de abril 2024; 2) 30 de junio 2024 y 3)30 de noviembre 2024
| MEDIA (30%) | Estandarizar protocolo de solicitudes de servicio ofrecidos por la unidad hacia la comunidad e internamente. | Crear protocolo que detalle los distintos servicios que entrega la unidad. | Entrega del protocolo sancionado mediante Decreto Alcaldicio. | 30 de noviembre 2024
| BAJA (10%) | Efectuar capacitación nivel basico en excel | Realizar capacitación | Certificado de capacitación, como participante y/o aprobado | 30 de noviembre 2024
Dirección de Desarrollo Comunitario | ALTA (60%) | Aumentar los puntos de acceso para los servicios de postulación de becas y subvenciones municipales (proceso ordinario). | Habilitar un instrumento para la captación online de postulaciones y carga de documentos | 20% de captación online (entre las becas y subvenciones) | 30 de noviembre 2024
| MEDIA (30%) | Confeccionar reglamento para todo tipo de ayudas sociales | Realizar mesas de trabajo del equipo con las unidades que corresponda a través de actas. | Entrega del reglamento sancionado mediante Decreto Alcaldicio. | 30 de abril 2024
| BAJA (10%) | Efectuar capacitación nivel basico en excel | Realizar capacitación | Certificado de capacitación, como participante y/o aprobado | 30 de noviembre 2024
Dirección de Seguridad Pública | ALTA (60%) | Medir la percepción de seguridad de los usuarios de la comuna de Casablanca | A) Aplicar un instrumento de satisfacción de usuario de Dirección de Seguridad Ciudadana y B)Elaborar plan de mejora | Entregar resultados de las encuestas aplicadas mediante un informe de acciones. | 30 de noviembre 2024
| MEDIA (30%) | Visualizar la gestión en el territorio de la Dirección de Seguridad Ciudana a través de la labor diaria de los patrullajes preventivos | Elaborar dashboards mensual de las rutas que realizan | Enviar reporte mensual | Los primeros 10 días hábiles del mes siguiente
| BAJA (10%) | Efectuar capacitación nivel basico en excel | Realizar capacitación | Certificado de capacitación, como participante y/o aprobado | 30 de noviembre 2024
Dirección de Asesoria Juridica | ALTA (60%) | Mejorar la eficiencia y eficacia de los procedimientos disciplinarios | Realizar una capacitación a los directores y al menos un funcionario de la dirección | Listado de asistencia y registros fotográficos | 30 de junio 2024
| MEDIA (30%) | Disminuir los tiempos de revisión de las bases de licitación | Revisión de bases: L1 en 3 días habiles; LE, LP, LQ y LR en 4 días habiles | Remitir informe mensual | Los primeros 5 dias habiles del mes siguiente
| BAJA (10%) | Efectuar capacitación nivel basico en excel | Realizar capacitación | Certificado de capacitación, como participante y/o aprobado | 30 de noviembre 2024
Direccción de Administración y Finanzas | ALTA (60%) | Disminuir el tiempo de revisión de los Decretos de Pagos de los prestadores de servicios a honorarios (21.04; 21.03) | Revisar los Decretos de Pagos en 3 días habiles y notificar obligatoriamente a la dirección mediante correo electrónico en caso de ser rechazado | Remitir informe mensual | Los primeros 10 días hábiles del mes siguiente
| MEDIA (30%) | Optimizar los recursos municipales y evitar conflictos por fragmentación de compras. | Generar convenio de suministro para el año 2024 de materiales de aseo, materiales de oficina y vestuario. | Decreto de adjudicación de cada una de las licitaciones | 30 de abril 2024
| BAJA (10%) | Efectuar capacitación nivel basico en excel | Realizar capacitación | Certificado de capacitación, como participante y/o aprobado | 30 de noviembre 2024
Secretaría Municipal | ALTA (60%) | Generar un mecanismo de consultas online y procedimientos de respuesta en relación a las Orgnizaciones Comunitarias | A)- Generar flujograma y ficha del proceso; B).- Responder en un plazo de 5 días habiles | A) Flujograma y ficha del proceso para marzo 2024. B) Enviar reporte trimestral de respuestas a las consultas realizadas | Los primeros 10 días hábiles del mes siguiente
| MEDIA (30%) | Establecer procedimiento de un control interno, para seguimiento de la ley de transparencia. | Crear un procedimiento o reporte del cumplimiento de todas las actividades que se deben cumplir según la ley por transparencia activa. Adicionalmente, generar una tabla de cumplimiento mensual por dirección estableciendo tiempo promedio de respuesta respecto a las SAI. | Reporte mensual | Los primeros 10 días hábiles del mes siguiente
| BAJA (10%) | Efectuar capacitación nivel basico en excel | Realizar capacitación | Certificado de capacitación, como participante y/o aprobado | 30 de noviembre 2024
Dirección de Control | ALTA (60%) | Mejorar la eficiencia y eficacia de los actos adminsitrativos de contenido patrimonial de la I.Municipalidad de Casablanca | Realizar revisión previa de juridicidad (antes de la emisión de los actos administrativos) de determinados decretos alcaldicios, consistentes en: Tratos directos sobre 3 millones de pesos y licitaciones públicas sobre 100 UTM. | Listado excel, que indique la fecha de ingreso y salida del Acto administrativo. Cada Acto Administrativo deberá contar con el respectivo timbre de la unidad de control. | Los primeros 10 días hábiles del mes siguiente
| MEDIA (30%) | Capacitar a los funcionarios municipales que tengan la condición de ITS o ITO para mejorar la eficiencia y eficacia en la ejecución de los contratos | Realizar 1 taller o jornadas de trabajo a los ITO e ITS de contratos que se ejecuten en la Municipalidad (primer semestre del 2024) | Actas de asistencia y registro fotográfico. | 30 de junio 2024
| BAJA (10%) | Efectuar capacitación nivel basico en excel | Realizar capacitación | Certificado de capacitación, como participante y/o aprobado | 30 de noviembre 2024
Dirección de Relaciones Publicas, Protocolo, Cultura y Turismo | ALTA (60%) | Generar un espacio de difusión con herramientas digitales y físicas, para la entrega de información y promoción turística de actividades y eventos masivos de la comuna. | Crear un punto informativo turístico. | Crear punto informativo al 30 de marzo 2024 y reporte mensual de atenciones. | Los primeros 10 días hábiles del mes siguiente
| MEDIA (30%) | Aplicar instrumento de medición de satisfacción (digital y/o física) a los usuarios que asisten a los eventos que realiza la Ilustre Municipalidad de Casablanca | Crear y aplicar instumento de satisfacción | Aplicar, diagnosticar, analizar y tabular los datos del isntrumento de satisfacción. | 30 de noviembre 2024
| BAJA (10%) | Efectuar capacitación nivel basico en excel | Realizar capacitación | Certificado de capacitación, como participante y/o aprobado | 30 de noviembre 2024
Dirección de Obras Municipales | MEDIA (30%) | Dar seguimiento a solicitudes de Patentes Comerciales. | Elaboración de planilla de solicitudes para patentes comerciales | Se alimentará la información de cada solicitud ingresada, registrando el tiempo de atención y su resolución (registro mensual desde planilla de procesos). Se creará una carpeta compartida que contiene dicha información, con la encargada de rentas y patentes. | Los primeros 10 días hábiles del mes siguiente
| ALTA 60% (cada columna equivale al 30%) | Procesar de manera eficiente las solicitudes de los certificados tanto de zonificación y de vivienda social entregados a la comunidad, como también para el caso de los Certificados de BNUP, solicitados internamente por los usuarios internos de otros departamentos del municipio | .1.- Elaborar y emitir Certificados de Zonificación, Certificados de Vivienda Social y Certificados de Bien Nacional de Uso Público, en un plazo máximo de 5 días hábiles. Para el caso en que no se cuente con toda la información y/o los antecedentes del predio por el cual se requieran los certificados indicados, se solicitará dicha información al usuario, lo que podrá extender la emisión de los certificados, a un plazo de 15 días hábiles, sujeto al tiempo de respuesta por parte del contribuyente. | Se llevará el registro de las solicitudes con el comprobante de pago emitido por la unidad giradora del departamento de finanzas, para los certificados de zonficación y vivienda social, y los correos electronicos y/o memorandos internos para los certificados de BNUP. | Los primeros 10 días hábiles del mes siguiente
|  | Se realizará el proceso de admisibilidad de expedientes ingresados de manera digital y/o físico, emitiendo los comprobantes de ingreso o rechazo, según corresponda, mediante correo electrónico, en el plazo indicado. | 2.- Dar admisibilidad de ingresos de expedientes y enviar comprobantes respectivos en un plazo máximo de 48 horas | Se hará reporte mensual con indicación de los correos enviados indicando admisibilidad de ingreso de expediente y sus comprobantes respectivos (se adjuntarán imágenes de registro de los correos).
| BAJA (10%) | Efectuar capacitación nivel basico en excel | Realizar capacitación | Certificado de capacitación, como participante y/o aprobado | 30 de noviembre 2024
Dirección de Transito y Transporte Público | ALTA (60%) | Generar nuevos puntos de acceso para servicios online | 1. Generar proceso online para pago de permisos de circulación de Transp. Público y Carga. 2. Levantamiento, descripción y aplicación de proceso de pagos online de Licencia de conducir | Informe de pagos captados vía online marzo, mayo, septiembre. Informe de licencias gestionadas de manera online (pagos). Informe trimestral de licencias de conducir tramitadas online | Los primeros 10 días hábiles del mes siguiente
| MEDIA (30%) | Optimizar el proceso de administración de paraderos preferenciales de taxis | 1. Actualizar ordenanza de paraderos preferenciales. 2. Realizar actualización semestral de nóminas de propietarios y vehículos autorizados. 3. Publicar trimestralmente lista de espera de postulantes a cupos | 1. Publicación de Ordenanza actualizada. 2. Decretos de actulización de paraderos reservados. 3. Publicación de lista de espera (Transparencia y/o página web) | Informe final al 30 de noviembre
| BAJA (10%) | Efectuar capacitación nivel basico en excel | Realizar capacitación | Certificado de capacitación, como participante y/o aprobado | 30 de noviembre 2024
Secretaría Comunal de Planificación | ALTA (60%) | Cartera de Proyecto municipal para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Comunal 2022-2030, a desarrollar el año 2024. | Generar proyecto alineados con el Plan de Desarrollo Comunal por sobre de un 15% en relación a la cartera de proyectos del año anterior (2023) | Realizar un informe final | 30 de noviembre 2024
| MEDIA (30%) | Mejorar los instrumentos de planificación territorial | Generar al menos 2 enmiendas del Plan Regulador en un año (proponer y ejecutar) | Publicación en el Diario y Decreto Alcaldicio | 30 de noviembre 2024
| BAJA (10%) | Efectuar capacitación nivel basico en excel | Realizar capacitación | Certificado de capacitación, como participante y/o aprobado | 30 de noviembre 2024
Juzgado de Policía Local | ALTA (60%) | Generar registro de consultas y procedimientos de insfracciones de multas MOP | 1.- Transcripción de los registros de insfracciones de multas MOP; 2.- Generar flujograma y ficha del proceso | 1.- Transcripcion mensual 2.- Flujograma y ficha del proceso para marzo. | Los primeros 10 días hábiles del mes siguiente
| MEDIA (30%) | Reducir el tiempo de respuesta de la resolución a la solicitud de prescripciones de multas de tránsito efectuadas electrónicamente. | Implementar punto de acceso (Habilitar un link de descarga del formulario e indicar procedimeinto), responder en 5 días hábiles mediante correo electrónico al solicitante. | Reporte mensual | Los primeros 10 días hábiles del mes siguiente
| BAJA (10%) | Efectuar capacitación nivel basico en excel | Realizar capacitación | Certificado de capacitación, como participante y/o aprobado | 30 de noviembre 2024
Alcaldía y Administración Municipal | ALTA (60%) | Implementar plan de accción municipal | Realización del informe y seguimiento | Entrega del plan y seguimiento mensual | Los primeros 10 días hábiles del mes siguiente
| MEDIA (30%) | Implementar una OIRS de administración municipal para uso del personal municipal | Generar plataforma digital para que el personal realicen la solicitud | Crear plataforma y enviar el reporte mensual de las solicitudes atendidas y resultas | Los primeros 10 días hábiles del mes siguiente
| BAJA (10%) | Efectuar capacitación nivel basico en excel | Realizar capacitación | Certificado de capacitación, como participante y/o aprobado | 30 de noviembre 2024
Gestión de Riesgo y Desastres | ALTA (60%) | Establecer y mejorar el plan de entrega de agua potable a vecinos de la comuna. | 1.-Georreferenciar puntos de entregas; 2.-Confección informe tecnico | 1-Plan de mejora de entregas 2- informe mensual con los usuarios atendidos | Los primeros 10 días habiles del mes siguiente.
| MEDIA (30%) | Optimizar el proceso de compra de insumos en el marco de emergencia | 1.-Generar flujograma y ficha del proceso 2.- Informes de compras indicando tiempo promedio del proceso | Informe semestral | Los primeros 10 días habiles del mes siguiente.
| BAJA (10%) | Efectuar capacitación nivel basico en excel | Realizar capacitación | Certificado de capacitación, como participante y/o aprobado | 30 de noviembre 2024
Note on A4: Debora Santibañez: ¿Qué debe responder un objetivo? "qué, cuándo, cómo, dónde, con qué, quién"