## Hoja1
tareas | fecha incio | dias empleados | fecha termino
definir grupo, realizar carta gantt | 2015-03-09 | 7 | 2015-03-15
exposicion carta gantt,definir tema proyecto, investigacion | 2015-03-16 | 7 | 2015-03-22
consultas profesor, estudio de memorias, investigacion | 2015-03-23 | 7 | 2015-03-29 |  | marzo |  |  |  | abril |  |  |  | mayo |  |  |  | junio |  |  |  |  | julio
identificar problemas, desarrollar soluciones, preparar IE | 2015-03-30 | 7 | 2015-04-05 | tareas | 9 . 15 | 16 . 22 | 23 . 29 | 30 . 05 | 06 . 12 | 13 . 19 | 20 . 26 | 27 . 03 | 04 . 10 | 11 . 17 | 18 . 24 | 25 . 31 | 01 . 07 | 08 . 14 | 15 . 21 | 22 . 28 | 29 . 05 | 06 . 12
visitas en terreno, diseño de proyecto, preparar IE Y PPT | 2015-04-06 | 7 | 2015-04-12 | definir grupo, realizar carta gantt
consultas profesor, estudio de memorias, preparar IE Y PPT | 2015-04-13 | 7 | 2015-04-19 | exposicion carta gantt,definir tema proyecto, investigacion
ultimos detalles IE Y PPT | 2015-04-20 | 7 | 2015-04-26 | consultas profesor, estudio de memorias, investigacion
primera presentacion, entrega IE n°1, definir profesor guia | 2015-04-27 | 7 | 2015-05-03 | identificar problemas, desarrollar soluciones, preparar IE
correcciones IE n°1 | 2015-05-04 | 7 | 2015-05-10 | visitas en terreno, diseño de proyecto, preparar IE Y PPT
preparar IE Y PPT, estudio de memorias, consultas profesor guia | 2015-05-11 | 7 | 2015-05-17 | consultas profesor, estudio de memorias, preparar IE Y PPT
pequeño descanso, ultimos detalles | 2015-05-18 | 7 | 2015-05-24 | ultimos detalles IE Y PPT
segunda presentacion, entrega IE n°2, entrega correccion IE n°1 | 2015-05-25 | 7 | 2015-05-31 | primera presentacion, entrega IE n°1, definir profesor guia
correcciones IE n°2, consultas profesor guia | 2015-06-01 | 7 | 2015-06-07 | correcciones IE n°1
preparacion IE Y PPT FINAL | 2015-06-08 | 7 | 2015-06-14 | preparar IE Y PPT, estudio de memorias, consultas profesor guia
preparacion IE Y PPT FINAL, consultas profesor guia | 2015-06-15 | 7 | 2015-06-21 | pequeño descanso, ultimos detalles
preparacion IE Y PPT FINAL | 2015-06-22 | 7 | 2015-06-28 | segunda presentacion, entrega IE n°2, entrega correccion IE n°1
tercera presentacion, entrega: IE n°3, correcion IE n°2, carta gantt 2° semestre | 2015-06-29 | 7 | 2015-07-05 | correcciones IE n°2, consultas profesor guia
termino capitulo 1, primer semestre | 2015-07-06 | 7 | 2015-07-12 | preparacion IE Y PPT FINAL
preparacion IE Y PPT FINAL, consultas profesor guia
preparacion IE Y PPT FINAL
tercera presentacion, entrega: IE n°3, correcion IE n°2, carta gantt 2° semestre
termino capitulo 1, primer semestre